## Sheet1
附件2
江苏省人防工程监理单位现场质量行为抽查项目与评分标准 （征求意见稿）
监理机构： 项目名称： 工程地点：
序号 |  | 评价 项目 | 评价内容 |  | 评分标准 | 评分（分） |  |  | 备注
[6 empty] | 应得分 | 扣减分 | 实得分
1 | 1.1 | 前期资料 | 未报监开工 |  | 工程未取得《人防工程质量监督受理书》即开工建设，监理未识别扣5分。 | 7
| 1.2 |  | 中标通知书 |  | 应招标项目现场无监理项目中标通知书或复印件扣1分。
| 1.3 |  | 监理合同 |  | 现场无委托监理合同扣1分。
2 |  | 单位资质 | 是否取得人防工程监理资质。是否在资质有效期内承揽监理业务。是否在许可范围内承揽监理业务。 |  | 任意一项不符合，总体评为0分。 |  |  |  | 列入黑名单或行政处罚。
3 | 3.1 | 人员资格 | 是否配备相应专业人防工程监理人员 |  | 监理部配备监理人员专业、数量及资格不符合《江苏省人民防空工程监理管理办法》和投标文件及监理规划，一项不符合扣2分，总扣分不超过6分。 | 9 |  |  | 3.2、3.3、3.4条失效证必须整改，否则总体不合格。
| 3.2 |  | 是否按照规定更换监理人员 |  | 是否按同等条件更换监理人员；是否在5日内告知人防工程质量监督机构，违反一项扣2分，总扣分不超过3分。
4 | 4.1 | 监理设施与设备 | 工程标准规范 |  | 现场未配备必要的、现行的工程图集、标准、规范及相关法律法规，扣3分；不全的扣2分。《人民防空工程质量验收与评价标准》（RFJ01-2015）、《人防工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》(RFJ01-2002)和《江苏省人民防空工程监理管理办法》为必备资料，其余资料应根据各专业图纸要求，满足监理检查需要。 | 6 |  |  | 1、现场未配备水准仪、经纬仪（全站仪），可检查使用记录（台账）。2、设备及校准证书缺一项扣0.5分扣完为止。
| 4.2 |  | 检测设备和工具 |  | 监理部应配备：水准仪、经纬仪（全站仪）、混凝土回弹仪、激光测距仪、游标卡尺、水平靠尺、阴阳角尺、塞尺、空鼓槌、磁力线锥、超声波测厚仪等且计量检定证书有效。仪器配备不全或计量检定证书无效扣3分。
5 | 5.1 | 监理规划与监理实施细则 | 监理规划 |  | 未编制含人防工程专项内容的监理规划扣2分。 | 6
| 5.2 |  |  |  | 监理规划审批程序不符合规范要求扣1分。
| 5.3 |  | 监理实施细则 |  | 未编制人防工程专项监理实施细则扣2分。
| 5.4 |  |  |  | 监理实施细则审批程序不符合规范要求扣1分。
6 | 6.1 | 建设文件收集与图纸会审、设计交底 | 图纸验证 |  | 无合法设计文件、且监理未识别。施工图（含设计变更图纸）未经相关部门审核，且监理未识别本,两项任意违反一项，本单项评定为0分。 | 7
| 6.2 |  | 会议纪要 |  | 无设计交底（会审）纪要扣2分。
| 6.3 |  | 纪要确认 |  | 设计交底（会审）纪要缺少参加单位有效签认手续扣2分。
| 6.4 |  | 闭合性 |  | 会审意见、纪要中遗留问题后续处理不闭合，且监理未识别扣3分。
7 | 7.1 | 监理日记与监理月报 | 监理日记 | 内容 | 无日记或不能反映监理工作情况 本单项评定为0分。 | 13
| 7.2 |  |  |  | 内容不详，重要的监理信息漏记可扣2分。（重要监理信息包括但不限于：1.天气和施工环境情况；2.当日施工进展情况；3.当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况；4.当日存在的问题及协商解决情况；5.其他有关事项。）
| 7.3 |  |  |  | 日记内容与其他监理表单内容不一致或不能闭合扣3分。
| 7.4 |  |  | 签名 | 签名不符合规定（漏签、代签）要求扣2分。
| 7.5 |  | 监理月报 | 编制 | 无月报本单项评定为0分。
| 7.6 |  |  |  | 未按规定每月准时编制监理月报，每次扣1分，总扣分不超过2分。
| 7.7 |  |  | 内容 | 未按监理规范编写监理月报扣2分。
| 7.8 |  |  | 报送 | 未按规定发送相关单位扣1分。（相关单位：主要指建设单位）
| 7.9 |  |  | 审核 | 总监理工程师未审核签认扣1分。
8 | 8.1 | 施工过程控制 | 工程材料、构配件、设备进场审核 |  | 将不合格的材料、构配件、设备按照合格同意使用于工程或弄虚作假的，本单项评定为0分。 | 24
| 8.2 |  |  |  | 材料等报验（品种、批次、数量）不符合要求，质保资料不完整，且监理未识别扣3分。
| 8.3 |  |  |  | 监理未按规定见证取样扣3分。
| 8.4 |  | 巡视、旁站 |  | 无巡视、旁站方案，或方案不符合规定要求可扣3分。
| 8.5 |  |  |  | 未按规定进行旁站扣5分。
| 8.6 |  | 检验批（分项工程）验收、分部（子分部）工程验收 |  | 未验收（含未签署报验单）或验收不合格，监理工程师通知单等不闭合，下道工序已进入施工，监理未采取有效制止措施扣0分。
| 8.7 |  |  |  | 工序报验单签名、日期等不规范扣1分。
| 8.8 |  |  |  | 无监理平行检验记录扣5分。
| 8.9 |  |  |  | 未进行有关安全及功能的检验和抽样检测或结果不符合有关规定，且监理未识别扣2分。
| 8.10 |  |  |  | 无质量评估报告（地基与基础、主体）扣2分。
9 | 9.1 | 现场评价 | 工程实体质量 |  | 不符合设计图纸及规范要求，且监理未识别扣15分。 | 18
| 9.2 |  | 安全文明施工 |  | 安全文明施工不符合规范要求，且监理未识别扣3分。
10 |  | 现场问卷 |  |  |  | 10
11 |  | 人防工程施工质量严重影响人防工程战时使用功能且监理未识别，本次现场监理行为抽查评定0分。如：外墙、临空墙、门框墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的模板安装，其固定模板的对拉螺栓上采用套管、混凝土预制件等。
合计得分 | [5 empty] | 100
其他
检查人员： 监理单位： 设区市质监站代表： 考评日期： 年 月 日
注：所检项目以抽查内容为准。