江苏省国防动员办公室课题管理办法

江苏省国防动员办公室

2025年12月

江苏省国防动员办公室课题管理办法

第一章  总  则

第一条  为规范省国动办课题的申报、立项、实施、经费使用、成果应用等工作，提升课题研究的质量水平和课题经费的使用效益，为国防动员高质量发展提供有力支撑，根据有关规定，结合工作实际，制定本办法。

第二条  省国动办课题管理活动应当遵守本办法，开展课题工作的方法程序参照本办法执行。

第三条  本办法所称课题，是指为贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作安排，提高履行国防动员职责能力，围绕国防动员建设与发展进行的政策规划、标准规范、调研分析等研究，也包括人民防空领域侧重理论性、前瞻性，以标准范式、技术储备为成果形式的基础研究。

第四条  本办法适用于经办党组研究确定的，由办机关自主开展研究或采取购买服务方式委托相关机构开展研究的课题。

第二章  工作职责

第五条  课题工作实行扎口管理，省国动办负责科研工作的部门为课题管理单位。课题管理单位主要职责：

（一）督导落实课题管理制度；

（二）组织立项课题征集与论证；

（三）制订年度课题研究计划；

- （四）督促课题研究进展与进度执行；

- （五）监督课题过程管理；

- （六）存档备案课题资料；

（七）牵头开展外包课题绩效评价；

（八）协调处理课题实施中的重大问题。

第六条  课题由机关各处室申报，并负责实施，处室负责人担任课题负责人，并指定课题联系人。课题实施单位主要职责：

（一）按照年度课题研究计划推动课题实施和预算执行；

（二）组建课题组，督导课题组开展研究工作；

（三）组织课题的开题评审、中期评审、结题鉴定、经费报销以及外包课题委托、重大事项报备等工作；

（四）留存课题档案资料，并报送课题管理单位备案；

（五）协同开展外包课题结题审计、绩效评价；

（六）负责课题研究成果的转化应用与推广；

（七）落实课题的相关保密要求。

第七条  确需外包研究的课题，经党组审批后，由课题实施单位按照政府采购相关规定，委托符合要求的单位研究。委托承接单位主要职责：

- （一）组建课题组承担课题研究，按照课题委托合同完成研究任务；

- （二）充分保障研究条件，解决课题实施中的问题和困难；

（三）配合课题的开题评审、中期评审、结题鉴定、资料存档、绩效评价等工作；

（四）依法管理使用课题经费，配合相关监督、审计工作，真实、完整提供相关数据和材料；

（五）服从课题管理单位、课题实施单位的工作指导，落实相关处理意见；

（六）履行课题的保密与诚信承诺。

第八条  课题组由课题实施单位或委托承接单位组建，课题组组长应由研究工作的主要承担者或学术带头人担任，负责带领课题组完成研究任务。课题组主要职责：

（一）按照年度课题研究计划、课题委托合同等推进课题研究，执行研究进度，按期完成研究任务；

（二）按时完成开题报告、中期报告、结题报告、研究成果等课题档案材料，并及时报送课题实施单位；

（三）接受并配合课题的检查、评审及验收工作；

（四）听取并采纳开题评审、中期评审、结题鉴定的专家意见和结论，按照修改意见完善课题研究；

（五）执行厉行节约反对浪费有关规定，合法合规合理使用课题经费；

（六）履行课题的保密与诚信承诺。

第九条  财务部门负责课题经费使用情况监管和绩效管控，财务部门在课题管理工作中的主要职责：

（一）审核上报课题经费预算；

（二）规范课题经费使用管理；

（三）组织外包课题结题审计；

（四）协同开展外包课题绩效评价，报送绩效评价结论。

第三章  申报与立项

第十条  课题实行分类管理，根据重要性分为一、二、三类：

- （一）一类课题是指围绕党中央、国务院决策部署，或按照中央有关部门和省委、省政府要求开展的涉及重大全局性、战略性、长远性问题的研究课题。

- （二）二类课题是指围绕省委、省政府年度重点任务或全省经济社会发展重点、难点、热点问题开展的具有针对性、应用性意义的研究课题。

- （三）三类课题是指围绕提高自身履职能力开展的具有前瞻性、探索性意义的研究课题。

- 第十一条  人民防空领域侧重理论性、前瞻性，以标准范式、技术储备为成果形式的基础研究参照课题相关分类进行管理。

第十二条  课题立项实行党组审批：

- （一）课题管理单位发布年度立项课题申报通知，向机关各单位征集立项课题选题。

（二）机关各单位向课题管理单位申报课题，提交课题立项申报表（见附件1）和课题立项申请书（见附件2）。申报课题应针对实际、量力而行、注重自研，一般性履职工作研究不得作为课题申报立项。

（三）课题管理单位根据需要组织专家对征集的选题进行论证，主要评议课题的针对性、可行性、创新性和价值意义，提出年度课题研究计划选题建议。

（四）办党组审议确定年度立项课题及研究经费，发布年度课题研究计划，在省国动办网站公布（涉密课题不予公开）。

（五）财务部门根据年度课题研究计划调整课题经费预算。

第十三条  课题一般由申报单位自主开展研究，严控外包，原则上不得对外委托。一类、二类课题确需对外委托的，须履行党组审批程序，充分论证该课题研究确为单位履职必需、内容确实针对单位履职能力空白、委托承接单位确有能力提供帮助履职的研究成果，三类课题不得外包。课题外包论证审议相关材料按规定向省有关部门报备。

第十四条  课题外包应按照政府采购相关规定，委托具备研究条件的参公、公益一类以外的事业单位、社会组织等机构开展研究，委托承接单位不得再将课题委托其他单位研究。

第十五条  依据中央有关部门和省委、省政府要求或国防动员建设紧迫需求开展的课题，可经办党组研究，根据课题涉及的专业领域，指定相应部门实施课题研究。

第四章  开题评审与结题鉴定

第十六条  课题立项后，课题实施单位应立即开展研究实施，督促课题组按时完成开题报告，向课题管理单位递交课题开题申请表（见附件3）和课题开题报告（见附件4），申请开题评审。

第十七条  课题开题应通过专家评审。由课题实施单位邀请相关学术领域专家成立评审组，召开课题开题评审会，审查课题研究的目标、内容、路线、方法及外包课题的绩效指标等，并通过专家评议形成课题开题评审意见（见附件5）。

第十八条  课题通过开题评审后，课题实施单位应按课题研究计划和开题评审意见推动研究工作。外包课题的实施单位应与委托承接单位签订课题委托合同（见附件6）。

第十九条  课题实施单位应督促课题组在研究期限内完成课题研究，及时向课题管理单位提交课题结题申请表（见附件9）、课题结题报告（见附件10）及研究成果资料，申请组织结题鉴定。

第二十条  课题管理单位对课题结题报告及相关材料进行审查，检查研究任务是否完成、成果权属有无争议等问题。经审查符合条件的，准予进行结题鉴定；不符合条件的，向课题实施单位说明理由并限期整改。

第二十一条  课题通过鉴定方可结题。由课题实施单位组织相关学术领域专家成立评审组，对课题开展结题鉴定，审查课题是否完成研究任务、是否取得预期成果、是否存在知识产权争议、是否具有实用价值和应用前景等，并通过专家评议形成课题结题鉴定意见（见附件11）。

第二十二条  课题鉴定结论为“通过”或“不通过”。省国动办对通过结题鉴定的自主研究课题颁发课题结题证书（见附件12）；未通过结题鉴定的课题，课题实施单位应督促课题组按专家意见修改完善，并在规定期限内再次申请结题鉴定。

第二十三条  在规定的研究期限内，未提报结题申请或未通过结题鉴定的课题将不能结题。遭遇不可抗力等特殊情形的，可向课题管理单位提交延期申请，延期时间一般不得超过3个月，获得批准后可延期结题。

第二十四条  外包课题通过结题鉴定后，委托承接单位应当及时整理课题档案，完善研究成果，清理支出账目，做好结题审计、绩效评价相关资料准备。

第五章  过程管理

第二十五条  课题负责人对课题实施工作负责；课题组组长对课题研究及课题组工作负责；课题委托承接单位负责人，对委托合同履行情况负责。

第二十六条  课题管理单位会同课题实施单位对课题的研究进展、经费使用、委托运作、阶段成果等进行检查监督，对出现进度延误、过程违规、学术不端等问题的，及时提出课题调整、终止、撤销等处理意见。

第二十七条  研究期限超过一年的课题，应在课题研究适当阶段组织中期评审。课题组向课题实施单位报送课题中期报告（见附件7），课题实施单位邀请相关专家对课题进展情况、进度执行情况、当前取得成果、经费使用情况、研究前景与风险等进行审查评议，提出课题中期评审意见（见附件8），指导后续研究工作。研究期限不超过一年的课题，也可根据需要组织中期评审。

第二十八条  课题实施过程中有下列情况之一的，可强制终止或撤销课题。

- （一）不落实课题研究计划，不成立课题组开展研究，不推动课题研究实施的；

- （二）课题研究进度执行不力、因非不可抗拒原因导致课题延误，不能按期完成研究任务且经督促后仍未改进的；

- （三）课题中期评审意见为研究进展迟滞，未达到进度要求且不具备完成研究条件，或失去后续研究价值的；

- （四）规定期限内未提交课题开题评审申请或结题鉴定申请，不配合课题评审与验收的；

（五）课题鉴定未能通过，经批准延期，在延期时限内仍不能完成研究任务的，或再次鉴定仍未能通过的；

（六）研究成果与开题报告所述、委托合同约定严重不符的；

（七）不接受课题检查、监督、审计和纪检监察监督的；

（八）存在弄虚作假、剽窃抄袭的等严重学术不端行为的；

（九）存在违反课题经费管理规定的行为的；

（十）其他导致课题无法正常实施的情形。

第二十九条  课题立项论证、开题评审、中期评审、结题鉴定的评审组成员应为课题相关专业领域的专家，原则上不少于5人，不得为与课题申报/实施单位或委托承接单位有关联的人员。评审组对课题立项论证、开题评审、结题鉴定的意见结论负责。邀请省级机关在职在编人员参加评审工作，一般要向所在单位发函征得同意，其评审劳务费发放按照《江苏省省级机关评审工作专家劳务费管理办法》执行。

第三十条  课题实施单位、委托承接单位、课题组均不得擅自变更课题。课题名称、研究内容、成果形式等可根据评审专家意见调整，课题需延期开题或开题后有下列情况确需变更的，由课题实施单位提出书面申请（见附件13），经领导审批后进行变更：

（一）更换课题负责人；

（二）更换课题组组长或主要成员；

（三）更换课题委托承接单位；

（四）调整课题研究进度计划；

（五）改变课题完成时限；

（六）改变课题研究任务内容；

（七）调整课题绩效指标；

（八）暂停或终止课题研究。

第六章  经费管理

第三十一条  课题经费来源于省级机关课题经费，为省级财政预算安排或纳入预算管理用于开展省级机关课题研究的资金。一、二类课题经费实行项目库管理，并在运转类项目中单独编列，三类课题不安排课题经费。

第三十二条  课题经费实行分项定额控制。原则上，一类课题中规划类项目单个不得超过100万元，调研类项目单个不得超过60万元；二类课题中规划类项目单个不得超过50万元，调研类项目单个不得超过30万元。课题经费达到20万元及以上的，由课题实施单位落实“三重一大”事项报备。

第三十三条  课题经费支出包括直接费用和间接费用，开支构成应符合省级机关课题经费管理规定，厉行节约、反对浪费，并接受财政、审计和纪检监察监督。

第三十四条  直接费用是指课题研究过程中发生的与研究直接相关的费用，主要包括：

（一）劳务费：支付给参与课题研究、专家咨询、评审验收的非本课题组成员的劳务性支出费用。劳务费不得超过单个课题经费的30%，具体发放按照《江苏省省级机关评审工作专家劳务费管理办法》相关规定执行。

（二）差旅费：外出调研所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

（三）会议费：组织开展研讨交流、咨询评审等活动发生的会议费用。

（四）设备、材料、资料费：与课题研究直接相关的购置设备、购买图书、整理材料、收集资料（含数据资料）等费用。

（五）编辑、印刷、出版费：出版发行课题成果的编辑、印刷、出版以及多媒体制作等费用。

（六）其他费用：在课题研究过程中发生的其他符合规定的支出。

差旅费、会议费支出标准按照省级机关差旅费、会议费管理有关规定执行。

第三十五条  间接费用是指课题研究过程中发生的不能在直接费用中列支的费用，包括水、电、气等间接成本，以及激励课题组人员的绩效支出等。间接费用仅限于对外委托研究的课题支出，根据单个课题经费按比例核定：

（一）10万元及以下，不得超过40%。

（二）10万元以上至50万元，不得超过30%。

（三）50万元以上，不得超过20%。

第三十六条  课题经费不得列支以下内容：

（一）向课题组成员支付劳务费；

（二）向参与课题研究、咨询、评审验收等相关工作的本单位人员支付劳务费或报酬；

（三）向可能影响职务廉洁性的省级机关在职在编人员支付专家劳务费；

（四）课题表彰奖励经费；

（五）委托承接单位计提管理费用；

（六）电脑、打印机等通用办公设备购置费用；

（七）与课题研究无关的费用。

第三十七条  外包课题应当按照政府采购相关规定确定委托承接单位，签订课题委托合同，明确绩效指标、合同金额和支付方式，一般分两次支付，在通过开题评审后支付50%合同金额，完成课题绩效评价后再根据结题审计和绩效评价结论支付余款。

第三十八条  课题经费管理过程中存在下列违法违规行为之一的，依照《中华人民共和国政府采购法》《财政违法行为处罚处分条例》《政府购买服务管理办法》《江苏省省级机关课题经费管理办法》等法规予以严肃处理，涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。

（一）编报虚假预算，套取财政资金的；

（二）截留、挤占、挪用专项资金的；

（三）提供虚假会计资料的；

（四）不按规定执行预算的。

第三十九条  外包课题通过结题后，财务部门应在3个月内组织结题审计。审定金额低于合同金额且绩效评价结论为“不通过”时，课题经费应按审定金额支付，其他情况按合同金额支付。终止或撤销的课题，由财务部门依法追回课题经费。

第七章  成果应用及绩效评价

第四十条  课题的研究成果及其知识产权归属省国动办所有。课题研究及成果涉及国家和军队秘密的，有关单位和人员应具备相应保密资格（资质）并严格遵守相关保密规定，切实做好保密工作。

第四十一条  课题实施单位负责课题成果的转化应用与推广，课题成果资料中应包含成果转化应用的前景、方案、建议等。

第四十二条  外包课题实行绩效管理，一般由课题管理单位会同财务部门、课题实施单位共同组织，必要时也可委托具有资质的专业机构开展。

第四十三条  外包课题通过结题后，课题实施单位应指导督促委托承接单位，结合课题任务完成情况、结题审计情况、成果应用转化情况等，在3个月内进行绩效自评价，并向课题管理单位递交课题绩效自评价报告（见附件14）及相关材料。

第四十四条  课题管理单位对外包课题的绩效自评价报告及相关材料进行形式审查，并会同财务部门、课题实施单位组织课题绩效评价。

第四十五条  外包课题绩效评价可采取专家评估方式，专家组包含学术（技术）专家、财务专家等，一般不少于5人，组长由学术（技术）专家担任，副组长由财务专家担任，专家组通过审阅资料、听取汇报、质询讨论等方式，经集体评议，出具绩效评价结论及相关意见。

第四十六条  绩效评价结论分为“通过”或“不通过”，绩效评价结论及相关材料由财务部门负责报送省财政部门。

第四十七条  外包课题委托承接单位未按期提交相关材料的、提供的材料存在弄虚作假的、不配合绩效评价工作的，均按绩效评价“不通过”处理。

第八章  附  则

第四十八条  课题组应妥善收集和整理研究过程中产生的文本、数据、图纸、音像等各种形式资料，及时报送课题实施单位留存。

第四十九条  课题实施单位应对照课题存档资料清单（见附件15）整理保管课题档案及研究成果资料，并将相关电子文档或纸质资料报送课题管理单位备案。

第五十条  本办法自发布之日起施行。《江苏省国防动员办公室课题管理办法（试行）》（苏国动办〔2023〕73号）同时废止。

附件1

江苏省国防动员办公室课题立项申报表

| 课题名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报单位 |  | 申报类别 |  |
| 课题负责人 |  | 申请经费 |  |
| 课题联系人 |  | 研究方式 | 自主研究 外包研究 |
| 研究内容 |  |  |  |
| 立项理由 （阐述研究的目标、解决的问题、 成果转化应用的途径，若外包研究，补充说明确需对外委托的理由、委托意向单位的性质、条件等情况） | （课题申报单位盖章） 课题负责人签字： 年 月 日 |  |  |

附件2

江苏省国防动员办公室

课题立项申请书

课 题 名 称：

课题申报类别：

课题申报单位： 江苏省国动办××××（盖章）

课题负责人：

年   月   日

（编写参考）

一、立项意义

阐明课题研究的背景、目的、意义，详细论述课题针对的现实问题。

二、研究方式

若自主研究，对开展课题研究的物质基础、组织条件、技术能力等进行说明。

若外包研究，对确需对外委托研究的理由、委托意向单位的性质条件等进行说明。

三、研究内容

详细阐述研究内容、基本思路以及采取的技术路线，并对预期成果以及转化应用的方式、条件、途径等进行论述。

四、研究方案

详细阐述课题研究的计划方案，包括开展研究的流程步骤、进度安排、完成时限、成果形式等。

五、研究团队

明确课题实施单位、课题委托承接单位、课题组等在课题研究过程中的工作职责，列出课题组的人员名单和承担工作。

六、经费预算

列出申请的经费数额以及预算项目明细。

七、其他

需要补充说明的其他方面材料。

附件3

江苏省国防动员办公室课题开题申请表

| 课题名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 课题编号 |  | 课题类别 |  |
| 课题经费 |  | 研究期限 |  |
| 课题实施单位 |  | 课题负责人 |  |
| 课题联系人 |  | 课题组组长 |  |
| 拟邀评审专家 | 列出拟邀请评审专家的姓名、单位、职称级别等。 |  |  |
| 开题申请意见 | 简述课题组组建、前期调查研究、开题报告撰写、开题资料准备等情况，以及计划组织开题评审的地点、日期。 （课题实施单位盖章） 课题负责人： 年 月 日 |  |  |

附件4

江苏省国防动员办公室

课题开题报告

课 题 名 称：

课 题 编 号：

课 题 类 别：

课题实施单位：江苏省国动办××××（盖章）

课题负责人：

课题组组长：

年   月   日

（编写参考）

一、课题来源

简述课题的任务来源、立项时间、实施依据等。

二、研究目标

阐述课题研究针对的现实问题、预期研究成果及转化应用。可用“通过研究×××，提高×××能力或解决×××问题，应用于×××工作”等形式进行说明。

三、研究内容

详细论述研究内容、基本思路以及采取的技术路线，解释需要特别说明的术语或概念，阐述预期研究成果以及应用转化前景。

四、前期研究

梳理课题相关领域的研究现状，汇报对该课题的前期调研、资料整理、预研准备等情况。

五、研究方案

（一）研究进度。划分研究阶段，制定便于核查的阶段进度目标。

（二）成果形式。明确交付鉴定的研究成果的名称、形式、数量等。

（三）应用转化。阐述成果转化的具体场景和应用方案，提出成果推广的方式、途径和相关建议。

（四）绩效指标。外包课题应明确列出绩效指标，作为课题结题后进行绩效评价的参照。绩效指标内容确定后，应列入后续的课题委托合同。

六、研究团队

明确课题组组长及主要成员，划分研究任务分配，列表说明研究人员的专业特长、技术职称以及在课题中担负的研究任务。

外包课题应说明委托承接单位的简要情况以及在课题研究中承担的相关职责。

七、保障条件

明确研究所需的保障条件，包括设备、材料、经费等内容。经费预算应列出项目明细。

八、工作难点

简要说明课题研究工作中的难点和拟采取的措施。重大课题应当提出保证课题质量、进度等方面的管理措施。

九、其他

说明其他需要补充事宜。

附件5

江苏省国防动员办公室

课题开题评审意见

课 题 名 称：

课 题 编 号：

课 题 类 别：

评审组组长：

组 织 单 位：江苏省国动办

开题评审日期：    年   月   日

《××××××》

开题评审意见

意见内容应包括：

开题评审的组织单位、出席单位及时间、地点；

评审组专家的姓名、单位、职务、职称（名单可附后）；

课题评价及开题评审结论；

意见建议等。

评审组组长：（签名）

年   月   日

附件6

江苏省国防动员办公室

课题委托合同

课 题 名 称：

课 题 编 号：

课题实施单位：江苏省国动办××××

委托承接单位：××××

课题负责人：

课题组组长：

年　 月　 日

甲方：江苏省国防动员办公室

乙方：课题委托承接单位

根据《中华人民共和国民法典》的有关条款及国家有关法规规定，为确保江苏省国动办×类课题《××××××》的顺利实施，经双方协商一致，订立本合同。

一、总体要求

甲、乙双方严格遵守国家和国防动员有关部门的相关规章制度，按照《江苏省国防动员办公室课题管理办法》管理、监督和组织实施。

二、课题任务

课题的研究内容、研究期限、成果约定和绩效指标依据课题开题报告及开题评审专家意见确定。

（一）研究内容

1．研究目的及方向。

通过研究×××，提高×××能力或解决×××问题。

2．研究内容及要求。

逐条说明研究的内容及应达到的指标要求，以及采用的技术路线、调研途径和研究方法。

（二）研究期限

本课题自×××开题，到×××结束，研究期限为×××。依据研究期限，以表格形式划分研究阶段，明确进度目标。

（三）成果约定

提交研究成果的名称、形式、数量以及相关要求。相关材料中应包含阐述成果转化的具体场景和应用方案，提出成果推广的方式、途径和相关建议。

（四）绩效指标

明确课题预期达到的绩效指标，作为课题结题后进行绩效评价的参照。绩效指标应按照开题报告相关内容及开题评审专家意见确定。

三、委托职责

1．委托承接单位成立课题组独立完成研究任务，乙方不得与其他单位开展合作研究或将课题再委托第三方研究。

2．按照课题研究计划开展研究，落实研究进度，按期完成研究任务，及时报送课题材料。

3．落实课题研究的相关保障条件，解决课题实施中的问题和困难。

4．配合甲方开展中期检查、结题鉴定、结题审计、绩效评价等工作。

5．课题研究按照开题评审、中期评审、结题鉴定的专家意见以及甲方的要求落实。

6．及时报告课题研究中出现的重要事项。

7．依法管理使用课题经费。

8．履行课题的相关保密与诚信承诺。

四、课题组成员

| 课题组 | 姓 名 | 单 位 | 职务/职称 | 承担工作/研究任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 |  |  |  |  |
| 副组长 |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |

五、课题经费

（一）经费数额及预算构成

课题经费总额××万元，由甲方拨款。主要构成为直接费用与间接费用，明细示例如下：

| 经费预算构成 |  | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 直接费用 | 1. 劳务费 |  |
|  | 2. 差旅费 |  |
|  | 3. 会议费 |  |
|  | 4. 设备、材料、资料费 |  |
|  | 5. 编辑、印刷、出版费 |  |
|  | ... |  |
| 间接费用 | 1. 水、气、电等费用 |  |
|  | 2. 绩效费用 |  |
|  | ... |  |
| 总 计 |  |  |

（二）经费拨付

课题经费分两次支付：通过开题评审后，甲方向乙方支付50%合同金额；通过结题鉴定并完成结题审计和绩效评价后，若结题审计审定金额低于合同金额且绩效评价结论为“不通过”时，课题经费应按审定金额支付余款，其他情况按合同金额支付余款。

（三）经费使用

课题经费须专款专用，乙方须主动接受并配合甲方财务部门的监督检查审计，如实提供相关数据和资料。如查实发生违法违规问题，甲方有权终止课题，违规使用的经费无条件收回，并依照《中华人民共和国政府采购法》《江苏省省级机关课题经费管理办法》等追究法律责任。

六、课题验收

由甲方组织专家召开结题鉴定会对课题进行验收，乙方予以配合保障。

七、课题管理

1．乙方应在合同签订后定期向甲方书面报告课题进度执行情况、经费使用情况及存在的问题。

2．研究成果的知识产权归属甲方所有。涉及国家秘密和国家知识产权保护的研究成果，应遵守国家有关规定，不得对外公开发表。

3．甲方可按照有关规定对课题作撤销和终止处理。如课题作终止或撤销处理，甲方不再支付剩余资金，对已拨付的资金无条件收回。

4．按照《科研失信行为调查处理规则》（国科发监〔2022〕221号）等规定进行科研诚信管理。

5．在合同实施过程中，如乙方根据研究情况要对合同进行更改，需向甲方书面提出，并经甲方同意后按更改后的合同执行。乙方自行更改无效，并负责赔偿所有损失。

八、争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，双方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、合同文本

本合同正式文本一式肆份：甲、乙双方各执贰份，自签约之日起生效，具有同等法律效力。

甲      方（盖章）：____________

法定代表人（签字）：____________

委托代理人（签字）：____________

签订时间：_____年_____月_____日

乙      方（盖章）：____________

法定代表人（签字）：____________

委托代理人（签字）：____________

签订时间：_____年_____月_____日

附件7

江苏省国防动员办公室

课题中期报告

课 题 名 称：

课 题 编 号：

课 题 类 别：

课题实施单位：江苏省国动办××××（盖章）

课题负责人：

课题组组长：

年   月   日

（编写参考）

一、课题概述

说明课题由来、研究目标、研究内容、起止时间等。

二、研究情况

按时间顺序或以内容板块说明研究开展和进度执行情况，介绍课题组完成的具体工作及采用的方法策略。外包课题应对照课题的任务计划及绩效指标，报告相关完成情况。

要求行文简明、条理清晰、详略得当。

三、阶段成果

阐述本阶段研究进展，展示已形成的成果，阐明研究目标的达成情况；概括已形成的观点、获得的经验以及相关的思考。

对本阶段研究过程和结果进行客观的评价。

四、课题组工作

陈述在课题研究过程中课题组长的作用体现情况、组员的分工协作情况、课题组日常管理情况、研究条件配套情况、资料档案收集整理情况等。

五、经费使用

以图表形式说明当前经费使用情况，介绍经费使用是否合理合规、厉行节约。

六、存在问题

具体指出研究过程中遇到的矛盾困难、当前研究工作的不足以及后续研究面临的风险挑战。

七、后续设想

阐述针对当前阶段存在问题的初步思考和补救措施，在后续研究工作中拟采取的工作方法和计划安排。

八、其他

说明其他需要补充事宜。

九、附件

需要以附件形式呈现的研究成果等资料。

附件8

江苏省国防动员办公室

课题中期评审意见

课 题 名 称：

课 题 编 号：

课 题 类 别：

评审组组长：

组 织 单 位：江苏省国动办

中期评审日期：　　年　 月　 日

《××××××》

中期评审意见

意见内容应包括：

课题中期评审的组织单位、出席单位及时间、地点；

评审组专家的姓名、单位、职务、职称（名单可附后）；

课题中期评价；

意见建议等。

评审组组长：（签名）

年   月   日

附件9

| 课题名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 课题编号 |  | 课题类别 |  |
| 课题经费 |  | 研究期限 |  |
| 课题实施单位 |  | 课题负责人 |  |
| 课题联系人 |  | 课题组组长 |  |
| 拟邀评审专家 | 列出拟邀请评审专家的姓名、单位、职称级别等。 |  |  |
| 结题申请意见 | 简述课题研究的进度执行、报告撰写、成果形成、资料整备等情况，以及计划组织结题鉴定的地点、日期。 （课题实施单位盖章） 课题负责人： 年 月 日 |  |  |

江苏省国防动员办公室课题结题申请表

附件10

江苏省国防动员办公室

课题结题报告

课 题 名 称：

课 题 编 号：

课 题 类 别：

课题实施单位：江苏省国动办××××（盖章）

课题负责人：

课题组组长：

年　 月　 日

（编写参考）

一、课题概述

课题任务来源、研究内容、目标要求和技术指标等。

二、任务完成情况

（一）研究工作总体情况。按照进度计划要求，说明研究任务完成总体情况及研究目标实现情况，说明未完成的研究任务和内容的原因。

（二）研究的主要过程。阐述研究实施过程中各阶段采用的研究方法、技术路线、关键步骤及解决的问题。

（三）达到的研究目标。按照开题报告、专家意见、合同约定等内容，列明已实现的研究目标，对未达到的说明原因。外包课题还应对照课题委托合同约定的绩效指标，报告相关指标的达成情况。

（四）取得的主要成果。列出课题研究实际取得的主要成果，未来转化应用的前景、效益和途径等。

三、课题实施情况

（一）履行职责情况。简述课题实施单位对课题研究的推动实施、检查监督、支持保障等情况。若是外包课题，还应简述委托承接单位履行委托职责情况以及在课题研究中发挥的作用。

（二）研究管理情况。课题组在组织课题研究管理、落实研究保障条件、解决实际问题困难、确保研究进度执行等方面采取的具体措施及取得的成效。

（三）研究进展情况。根据研究任务分配，列表说明课题组主要研究人员担负的研究任务以及进度完成情况。

（四）经费使用情况。根据实际发生的费用进行列表统计，形成明细。

四、课题评价

（一）总体评价。通过数据对比、理论阐述等方法，论述课题研究成果的学术水平。梳理研究成果的丰硕程度以及先进性、科学性、针对性和可应用性。

（二）突出亮点。详细阐述课题研究的亮点、创新点。

（三）应用前景。阐述成果转化的具体场景和应用方案，提出成果推广的方式、途径和相关建议。

五、问题与建议

总结在课题研究中获得的相关经验，梳理尚未解决的现实问题，提出具有建设性的意见建议。

六、其他

其他需要补充事宜

七、附件

需要以附件形式呈现的研究成果等资料。

附件11

江苏省国防动员办公室

课题结题鉴定意见

课 题 名 称：

课 题 编 号：

课 题 类 别：

评审组组长：

组 织 单 位：江苏省国动办

结题鉴定日期：　　年　 月　 日

《××××××》

结题鉴定意见

意见内容应包括：

结题鉴定的组织单位、出席单位及时间、地点；

评审组专家的姓名、单位、职务、职称（名单可附后）；

课题评价及结题鉴定结论；

意见建议等。

评审组组长：（签名）

年   月   日

附件12

江苏省国防动员办公室

课题结题证书

课 题 名 称：

课 题 编 号：

课 题 类 别：

课题实施单位：

课题组组长：

课题组成员：

本课题已通过专家评审鉴定，经审核准予结题，特发此证。

江苏省国防动员办公室

年   月   日

附件13

| 课题名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 课题编号 |  | 课题类别 |  |
| 课题经费 |  | 研究期限 |  |
| 课题实施单位 |  | 课题负责人 |  |
| 课题联系人 |  | 课题组组长 |  |
| 申请变更内容 | 说明申请课题变更的内容 |  |  |
| 变更原由 及相关措施 | 说明申请课题变更的原由，简述后续工作拟采取的相关措施和计划安排。 （课题实施单位盖章） 课题负责人： 年 月 日 |  |  |
| 领导审批意见 |  |  |  |

江苏省国防动员办公室课题变更申请表

附件14

江苏省国防动员办公室

课题绩效自评价报告

课 题 名 称：

课 题 编 号：

课 题 类 别：

委托承接单位：××××（盖章）

课题负责人：

课题组组长：

年   月   日

（编写参考）

一、课题总体情况

简要说明包括课题背景、研究内容、外包原因、委托单位、研究过程、经费使用等情况。

如课题研究过程中发生重大变更，应对相关情况进行说明。

二、绩效自评价

（一）绩效指标达成情况。对照课题的研究目标和绩效指标，阐明课题的研究进展，主要包括研究任务完成情况、进度执行情况、研究成果情况、成果转化应用和推广情况等。

（二）课题经费使用情况。阐述课题经费的拨付、支出和资金使用的管理、监督情况，并结合结题审计，以表格形式列出课题经费支出明细。

（三）课题研究亮点情况。如课题研究工作中产生重要科研成果、突破性进展及突出亮点，予以具体介绍，并阐明其对社会、行业等产生的影响。

三、存在问题和有关建议

梳理通过绩效自评价发现的问题，提出意见建议。

四、其他

其他相关材料或需要说明事宜。

附件15

江苏省国防动员办公室

课题存档备案清单

课题实施单位存档清单

（一）申报立项：

1. 立项申请书（纸质资料、电子文档）

（二）开题评审：

2. 开题报告（纸质资料、电子文档）

3. 开题评审签到表（纸质资料）

4. 课题开题评审意见（纸质资料）

（三）中期评审（研究期限超过一年或根据需要组织）：

5. 课题中期报告（纸质资料、电子文档）

6. 中期评审签到表（纸质资料）

7. 课题中期评审意见（纸质资料）

（四）结题鉴定：

8. 结题报告（纸质资料、电子文档）

9. 研究成果资料（纸质资料、电子文档）

10. 结题鉴定签到表（纸质资料）

11. 课题结题鉴定意见（纸质资料）

（五）对外委托（外包课题）：

12. 课题外包论证审议及相关请示或会议纪要（纸质资料）

13. 课题委托合同（纸质资料）

14. 课题结题审计报告（纸质资料）

15. 课题绩效自评价报告（纸质资料）

16. 课题绩效评价结论（纸质资料）

（六）其他资料：

……

课题管理单位备案清单

（一）申报立项：

1. 课题申报表（纸质资料）

2. 立项申请书（纸质资料、电子文档）

（二）开题评审：

3. 开题报告（纸质资料、电子文档）

4. 开题评审申请表（纸质资料）

5. 开题评审签到表（纸质资料）

6. 课题开题评审意见（纸质资料）

（三）中期评审（研究期限超过一年或根据需要组织）：

7. 课题中期报告（纸质资料、电子文档）

8. 中期评审签到表（纸质资料）

9. 课题中期评审意见（纸质资料）

（四）结题鉴定：

10 结题报告（纸质资料、电子文档）

11. 研究成果资料（纸质资料、电子文档）

12. 结题鉴定申请表（纸质资料）

13. 结题鉴定签到表（纸质资料）

14. 课题结题鉴定意见（纸质资料）

（五）对外委托（外包课题）：

15. 课题外包论证审议及相关请示或会议纪要（纸质资料）

16. 课题委托合同（纸质资料）

17. 课题结题审计报告（纸质资料）

18. 课题绩效自评价报告（纸质资料）

19. 课题绩效评价结论（纸质资料）

（六）其他资料：

20. 课题变更申请表（纸质资料）

……